## ข้อมูลโครงการ
เอกสารบันทึกผลการทดสอบและยืนยันความถูกต้องโดยผู้ว่าจ้าง (UAT Record)
โครงการทดแทนเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
นำเสนอโดย กิจการค้าร่วม เฟเวอร์ริท
1. ข้อมูลโครงการ (Project Information)
หัวข้อ | รายละเอียด
ชื่อโครงการ | โครงการทดแทนเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง / เจ้าของระบบ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ทีมผู้พัฒนา / ผู้ส่งมอบงาน | กิจการค้าร่วม เฟเวอร์ริท
ระยะเวลาที่ทดสอบ
เวอร์ชันระบบที่ทดสอบ | Version 1.0
สภาพแวดล้อมที่ทดสอบ | UAT / Staging Environment
URL ที่ทดสอบ - เว็บหลัก (Main host) | m-society.go.th / msdhs.go.th
URL ที่ทดสอบ - ระบบหลังบ้านเว็บหลัก | wc-mso.m-society.go.th
URL ที่ทดสอบ - เว็บหน่วยงาน | ชื่อจังหวัด / ชื่อย่อหน่วยงาน.m-society.go.th
URL ที่ทดสอบ - ระบบหลังบ้านเว็บหน่วยงาน | wd-mso.m-society.go.th
2. คณะทำงานและผู้ร่วมดำเนินการทดสอบ (Testing Stakeholders)
ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ
1
2
3
4
5

## เว็บไซต์หลัก (Main)
3.1 ส่วนที่ 1: กรณีทดสอบ "เว็บไซต์หลักกระทรวง พม." (Main Website)
รหัส | หมวด | กรณีทดสอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลทดสอบ | หมายเหตุ
M-01-01 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ค้นหา (Quick Search) | พิมพ์คีย์เวิร์ดค้นหาได้ถูกต้อง แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหา และรองรับการค้นหาภาษาไทย/อังกฤษ
M-01-02 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ค้นหาขั้นสูง (Advanced Search) | ระบุเงื่อนไขค้นหาได้ เช่น ช่วงวันที่, หมวดหมู่ข่าว, คำค้นหายอดนิยม และแสดงผลลัพธ์ตรงตามตัวกรอง
M-01-03 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | เลือกภาษา | สลับภาษาไทย - อังกฤษ ได้ถูกต้อง เมนูและเนื้อหาเปลี่ยนตามภาษาที่เลือกโดยไม่เกิดหน้า Error 404
M-01-04 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | Sitemap Auto Generate | ผังเว็บไซต์ (Sitemap) แสดงโครงสร้างหน้าเว็บทั้งหมดตามลำดับชั้น และอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/ลดเมนู
M-01-05 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | เมนูหลัก และเมนูย่อย | เมนูหลักแสดงผลครบถ้วน รองรับเมนูหลายระดับ ลิงก์ถูกต้อง พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-06 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ไฮไลท์แบนเนอร์ | สไลด์ภาพแสดงผลชัดเจน เลื่อนอัตโนมัติ/กดเลื่อนได้ ลิงก์เชื่อมโยงถูกต้อง และตั้งเวลาเปิด-ปิดแบนเนอร์ได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-07 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | e-Service บริการออนไลน์ | แสดงรายการ e-Service สำคัญ ไอคอนชัดเจน กดเชื่อมต่อไปยังระบบบริการประชาชนภายนอก/ภายในได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-08 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | หน่วยงานภายใต้กระทรวง | แสดงรูปไอคอน รายชื่อกรม/หน่วยงานในสังกัด พม. พร้อมโลโก้ ลิงก์เปิดไปยังเว็บไซต์หน่วยงานได้ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-09 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | วีดีโอ พม. | แสดงรายการวิดีโอประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-10 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข่าว พม. | แสดงข้อมูลแยก 5 หมวดข่าว: (1) ภารกิจ พม. (2) กิจกรรมผู้บริหาร (3) ประชาสัมพันธ์ (4) บุคลากร (5) รับสมัครงาน เนื้อหาตรงหมวดหมู่ และมีปุ่มดูทั้งหมด พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-11 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข่าวภูมิภาค | แสดงข่าวสารจาก สนง.พมจ. และสสว. ทั่วประเทศ พร้อมลิงก์ไปยังต้นทางข่าวได้อย่างถูกต้อง
M-01-12 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ปฏิทินกิจกรรม | แสดงปฏิทินรายเดือน/รายการ คลิกดูกำหนดการ/รายละเอียดกิจกรรม วัน-เวลา และสถานที่จัดงานได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-13 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามขั้นตอนต่างๆ กดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ PDF แนบได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-14 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | แบนเนอร์และลิงก์แนะนำ | แสดงป้ายแบนเนอร์โครงการสำคัญและลิงก์ภายนอก แสดงผลรูปภาพถูกต้อง ลิงก์ทำงานสมบูรณ์พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-01-15 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข้อมูล Footer | แสดงข้อมูลที่อยู่/เบอร์ติดต่อ, Social Media Links, สถิติผู้เข้าชม, นโยบายต่างๆ และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ ส่วนแบบฟอร์มสมัคร Newsletter ข้อมูลถูกส่งไปยังระบบ (CMS) แล้วสามารถสร้างข้อความส่งเมลที่สมัครได้
M-02-01 | หมวด 2: เกี่ยวกับกระทรวง | ประวัติกระทรวง | แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาและรูปภาพโลโก้กระทรวงได้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-02-02 | หมวด 2: เกี่ยวกับกระทรวง | วิสัยทัศน์ / พันธกิจ | แสดงข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์กระทรวงถูกต้องครบถ้วน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-02-03 | หมวด 2: เกี่ยวกับกระทรวง | โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่ | แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร (Org Chart) พร้อมกดเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละกรมได้ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-02-04 | หมวด 2: เกี่ยวกับกระทรวง | ผู้บริหาร | แสดงภาพถ่าย ชื่อ-ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลติดต่อพร้อมประวัติพร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-02-05 | หมวด 2: เกี่ยวกับกระทรวง | ทำเนียบผู้บริหาร | แสดงรายนามและภาพอดีตรัฐมนตรี/อดีตปลัดกระทรวง เรียงตามวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-02-06 | หมวด 2: เกี่ยวกับกระทรวง | แผนและนโยบาย | แสดงเอกสารตามหมวดหมู่ พร้อมระบบดาวน์โหลดไฟล์ PDF พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-03-01 | หมวด 3: ข้อมูลบริการ สถิติ และคลังความรู้ | บริการออนไลน์ (All e-Services) | แสดงข้อมูลบริการประชาชนของ พม. เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ, กองทุนผู้สูงอายุ ฯลฯ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-03-02 | หมวด 3: ข้อมูลบริการ สถิติ และคลังความรู้ | แดชบอร์ด (Social Dashboard) | กดลิงก์ไปสู่ระบบหรือข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
M-03-03 | หมวด 3: ข้อมูลบริการ สถิติ และคลังความรู้ | รายงานเชิงสถิติ (Statistical Reports) | กดลิงก์ไปสู่ระบบหรือข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
M-03-04 | หมวด 3: ข้อมูลบริการ สถิติ และคลังความรู้ | คลังความรู้ (Knowledge Center) | กดลิงก์ไปสู่ระบบหรือข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
M-04-01 | หมวด 4: ติดต่อเรา | ข้อมูลติดต่อ & ช่องทางอื่นๆ | แสดงที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล เวลาทำการ และช่องทาง Social ถูกต้องครบถ้วน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-04-02 | หมวด 4: ติดต่อเรา | แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Map) | แสดง Google Maps ย่อ-ขยายได้ และมีปุ่มกดดูแผนที่ขนาดใหญ่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-04-03 | หมวด 4: ติดต่อเรา | ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / สอบถาม | กรอกแบบฟอร์มได้ มีระบบ Validate ฟิลด์บังคับ แนบไฟล์ได้ ป้องกันสแปม (reCAPTCHA) และส่งข้อมูลเข้าหลังบ้าน/แจ้งเตือนอีเมล
M-04-04 | หมวด 4: ติดต่อเรา | คำถามที่พบบ่อย (FAQ) | แสดงรายการคำถาม-คำตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
M-04-05 | หมวด 4: ติดต่อเรา | ข้อมูลหน่วยงาน พม. | ไดเรกทอรีข้อมูลติดต่อหน่วยงานในสังกัด พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ เว็บไซต์
M-05-01 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | Cookie Consent (PDPA) | แถบแจ้งเตือนคุกกี้แสดงเมื่อเข้าเว็บครั้งแรก เลือกยอมรับทั้งหมด/ตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้ และจดจำค่าที่เลือก
M-05-02 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | ตัวช่วยการเข้าถึง (Accessibility) | เครื่องมือขยาย/ลดขนาดฟอนต์ (A+, A-), ปรับธีมขาว-ดำ/โทนสีคอนทราสต์สูง, รองรับ Screen Reader ตามเกณฑ์ WCAG
M-05-03 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | Web Tools | ทดสอบครบ 4 ฟังก์ชัน: (1) ปุ่มสั่งพิมพ์หน้าเว็บ (2) สร้าง QR Code ลิงก์หน้านี้ (3) ปุ่มแชร์ไปยัง Social (4) ส่งลิงก์เข้า Email
M-05-04 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละหน้า | ตัวนับยอดวิว (Page View Counter) ในแต่ละหน้าข่าว/บทความ นับยอดถูกต้องและไม่นับซ้ำจากการ Refresh ถี่ๆ
M-05-05 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | สิทธิ์การเข้าถึง (Permission) | ตรวจสอบสิทธิ์ Super Admin, Editor, Viewer ว่าเข้าถึงและจัดการได้เฉพาะเมนูที่ได้รับอนุญาต ป้องกัน Direct URL Bypass
M-05-06 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | Responsive, Performance & HTTPS | แสดงข้อมูลสมบูรณ์บน Desktop, Tablet, Mobile (Safari/Chrome/Edge) หน้าเว็บโหลดเร็ว และเชื่อมต่อปลอดภัยผ่าน HTTPS/SSL
M-05-07 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | บันทึกประวัติการใช้งานของผู้ดูแลระบบ | ระบบต้องบันทึกประวัติว่า Admin User คนไหน ล็อกอินเวลาใด สร้าง/แก้ไข/ลบ ข่าวหรือเอกสารใด พร้อม IP Address เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ
M-05-08 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | หน้าแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 404 | เมื่อพิมพ์ URL ผิด หรือเข้าหน้าที่ถูกลบ ระบบต้องแสดงหน้า 404 ที่ออกแบบเป็นทางการพร้อมปุ่มค้นหาและปุ่ม "กลับสู่หน้าหลัก" ไม่หลุดเป็นหน้าขาวหรือ Default Server Error
M-05-09 | หมวด 5: พิเศษ / อื่นๆ | ความสมบูรณ์ของการย้ายข้อมูลเดิม | ข่าวสาร / เนื้อหาต่างๆ และเอกสารย้อนหลังที่ย้ายมาจากระบบเดิม แสดงผลครบถ้วน รูปภาพและไฟล์ PDF แนบยังสามารถเปิดอ่าน/ดาวน์โหลดได้ 100%

## เว็บไซต์หน่วยงาน (Dept)
3.2 ส่วนที่ 2: กรณีทดสอบ "เว็บไซต์หน่วยงาน" (Department Website)
รหัส | หมวด | กรณีทดสอบ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลทดสอบ | หมายเหตุ
D-01-01 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ค้นหา (Quick Search) | พิมพ์คีย์เวิร์ดค้นหาได้ถูกต้อง แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหา และรองรับการค้นหาภาษาไทย/อังกฤษ
D-01-02 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ค้นหาขั้นสูง (Advanced Search) | ระบุเงื่อนไขค้นหาได้ เช่น ช่วงวันที่, หมวดหมู่ข่าว, คำค้นหายอดนิยม และแสดงผลลัพธ์ตรงตามตัวกรอง
D-01-03 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | เลือกภาษา | สลับภาษาไทย - อังกฤษ ได้ถูกต้อง เมนูและเนื้อหาเปลี่ยนตามภาษาที่เลือกโดยไม่เกิดหน้า Error 404
D-01-04 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | Sitemap Auto Generate | ผังเว็บไซต์ (Sitemap) แสดงโครงสร้างหน้าเว็บทั้งหมดตามลำดับชั้น และอัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/ลดเมนู
D-01-05 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | เมนูหลัก และเมนูย่อย | เมนูหลักแสดงผลครบถ้วน รองรับเมนูหลายระดับ ลิงก์ถูกต้อง พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-06 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ไฮไลท์แบนเนอร์ | สไลด์ภาพแสดงผลชัดเจน เลื่อนอัตโนมัติ/กดเลื่อนได้ ลิงก์เชื่อมโยงถูกต้อง และตั้งเวลาเปิด-ปิดแบนเนอร์ได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-07 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | บริการประชาชน | ไอคอนแบนเนอร์แสดงระบบ/ข้อมูลที่ให้บริการแก่ประชาชน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-08 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข่าว/กิจกรรม & ข่าวจากกระทรวง พม. | แสดงข่าวสารของหน่วยงาน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ และมีระบบ Feed ดึงข่าวสำคัญจากเว็บไซต์หลักกระทรวง พม. มาแสดงอัตโนมัติ
D-01-09 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | Infographic | แสดงภาพอินโฟกราฟิกและเนื้อหา พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-10 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | วีดีโอ | แสดงรายการวิดีโอประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-11 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ปฏิทินกิจกรรม | แสดงปฏิทินรายเดือน/รายการ คลิกดูกำหนดการ/รายละเอียดกิจกรรม วัน-เวลา และสถานที่จัดงานได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-12 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | วารสาร | แสดงวารสารหน่วยงาน (E-Book/PDF) พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-13 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | แสดงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ PDF แนบได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-14 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข่าวรับสมัครงาน | แสดงข้อมูลการรับสมัครงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ สมัครสอบออนไลน์ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-15 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | แบนเนอร์และลิงก์แนะนำ | แสดงป้ายแบนเนอร์โครงการสำคัญและลิงก์ภายนอก แสดงผลรูปภาพถูกต้อง ลิงก์ทำงานสมบูรณ์พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-01-16 | หมวด 1: ภาพรวมหน้าแรกและโครงสร้างเว็บ | ข้อมูล Footer | แสดงข้อมูลที่อยู่/เบอร์ติดต่อ, Social Media Links, สถิติผู้เข้าชม, นโยบายต่างๆ และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-01 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | ประวัติความเป็นมา | แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมา และภาพประกอบได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-02 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-03 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร (Org Chart) ได้ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-04 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | ภารกิจหน่วยงาน | แสดงข้อมูลรายละเอียดภารกิจ กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-05 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | ผู้บริหารหน่วยงาน | แสดงภาพถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานและทีมผู้บริหาร พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-06 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ | แสดงข้อมูลสถิติ/โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร รายชื่อเจ้าหน้าที่แยกตามกลุ่มงาน/ฝ่ายได้พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-07 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | หน่วยงานในพื้นที่ | แสดงข้อมูลศูนย์บริการ/หน่วยงานย่อย/สถานสงเคราะห์ในพื้นที่กำกับดูแล พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-08 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | ทำเนียบเครือข่าย | แสดงทำเนียบองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสังคม อพม. องค์กรสาธารณประโยชน์ และเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-02-09 | หมวด 2: เกี่ยวกับสำนักงาน | สถานรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ | แสดงข้อมูลภารกิจ บริการ และช่องทางการประสานงานของสถานรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-03-01 | หมวด 3: ข่าว/กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ & ข่าวกิจกรรม | ค้นหาข่าว แสดงข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม มีแกลเลอรีรูปภาพ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-03-02 | หมวด 3: ข่าว/กิจกรรม | ข่าวจากกระทรวง พม. | แสดงรายการข่าวจากส่วนกลางที่กระจายมายังหน่วยงาน คลิกอ่านเนื้อหาจากต้นทางได้
D-04-01 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | บริการของเรา | แสดงข้อมูลบริการของหน่วยงาน หรือที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-02 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | ศูนย์ข้อมูลสังคมจังหวัด | แสดงสถิติข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมระดับจังหวัด พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-03 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | งานนโยบาย | แสดงข้อมูลนโยบายหน่วยงาน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-04 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | งานวิจัย | แสดงข้อมูลงานวิจัยต่างๆ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-05 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | ศูนย์บริการวิชาการฯ | แสดงข้อมูลศูนย์บริการวิชาการฯ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-06 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ | แสดงขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-07 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | ข้อมูลความรู้ | แสดงคลังความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่/ประชาชน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-08 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | แผนงาน/ยุทธศาสตร์ | แสดงแผนงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-09 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | กฎหมาย/ระเบียบ | รวบรวม พ.ร.บ., ระเบียบกระทรวง, แบบฟอร์มราชการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-04-10 | หมวด 4: ข้อมูลสนับสนุน | เอกสารเผยแพร่ | เอกสารเผยแพร่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-05-01 | หมวด 5: ติดต่อเรา | ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน & แผนที่ตั้ง | แสดงที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และแผนที่ตั้งสำนักงาน พร้อมระบบจัดการข้อมูล (CMS) สามารถบันทึก/อัปเดตข้อมูลได้ตามปกติ
D-05-02 | หมวด 5: ติดต่อเรา | ส่งข้อความถึงเรา | กรอกแบบฟอร์มส่งข้อความได้ มีระบบป้องกันสแปม และส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมข้อมูลจะถูกส่งไปแสดงที่ระบบ (CMS)
D-06-01 | หมวด 6: พิเศษ / อื่นๆ | Cookie Consent (PDPA) | แจ้งเตือนขอความยินยอมคุกกี้ถูกต้องและจดจำค่าตามนโยบาย PDPA
D-06-02 | หมวด 6: พิเศษ / อื่นๆ | ตัวช่วยการเข้าถึง (Accessibility) | ปุ่มปรับขนาดฟอนต์ ปรับโทนสีคอนทราสต์ ทำงานถูกต้องทุกหน้าเว็บตามเกณฑ์ WCAG
D-06-03 | หมวด 6: พิเศษ / อื่นๆ | Web Tools | ปุ่มพิมพ์หน้านี้, QR Code ลิงก์, แชร์ไปยัง Social และส่งลิงก์เข้า Email ทำงานสมบูรณ์
D-06-04 | หมวด 6: พิเศษ / อื่นๆ | จำนวนผู้เข้าชมในแต่ละหน้า | ตัวนับสถิติยอดการเข้าชมในแต่ละหน้าข่าว/กิจกรรมนับยอดถูกต้อง
D-06-05 | หมวด 6: พิเศษ / อื่นๆ | สิทธิ์การเข้าถึง (Permission) | แอดมินระดับหน่วยงานสามารถจัดการได้เฉพาะเนื้อหาของตนเอง ไม่สามารถก้าวล่วงหน่วยงานอื่นหรือเว็บหลักได้
D-06-06 | หมวด 6: พิเศษ / อื่นๆ | Responsive, Performance & HTTPS | แสดงผลสมบูรณ์บนทุกหน้าจอ (Desktop/Tablet/Mobile) ทุกบราวเซอร์ (Safari/Chrome) และมีความปลอดภัย HTTPS

## สรุปผลและตรวจรับ
4. การประเมินผลสรุปและมติการตรวจรับระบบ (Acceptance Sign-off Decision)
คณะทำงานผู้ตรวจรับและผู้ว่าจ้าง ได้ดำเนินการทดสอบระบบตามเกณฑ์มาตรฐานครบถ้วนแล้ว มีมติสรุปดังนี้
เลือก | มติ
1. ผ่านการตรวจรับอย่างสมบูรณ์ — ระบบงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างและขอบเขตงาน (TOR) ทุกประการ พร้อมสำหรับการนำขึ้นใช้งานจริง (Go-Live)
2. ผ่านการตรวจรับโดยมีเงื่อนไข — ยอมรับผลการทดสอบส่วนใหญ่ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายการข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ................................. ก่อนการส่งมอบงวดงานสุดท้าย
3. ไม่ผ่านการตรวจรับ — ระบบยังมีข้อบกพร่องระดับร้ายแรงที่กระทบต่อกระบวนการทำงานหลัก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขและจัดให้มีการทดสอบซ้ำ (Re-testing) อีกครั้ง
5. ลายมือชื่อคณะทำงานตรวจรับและผู้ส่งมอบงาน (Signatures)
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง / คณะทำงานตรวจรับ (พม.) |  | ผู้แทนผู้รับจ้าง / ผู้ส่งมอบงาน
ขอยืนยันว่าผลการทดสอบข้างต้นเป็นไปตามการทดสอบจริงทุกประการ |  | รับทราบผลการทดสอบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... |  | ลงชื่อ ....................................................
( .................................................... ) |  | ( .................................................... )
ตำแหน่ง: .................................................... |  | ตำแหน่ง: ....................................................
วันที่: .......... / .......... / .................... |  | วันที่: .......... / .......... / ....................
ลงชื่อ .................................................... |  | ลงชื่อ ....................................................
( .................................................... ) |  | ( .................................................... )
ตำแหน่ง: .................................................... |  | ตำแหน่ง: ....................................................
วันที่: .......... / .......... / .................... |  | วันที่: .......... / .......... / ....................